## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Xây dựng layout trang Store | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 100% | Thức | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 100% | Trí
Làm chức năng phần 1 | 2023-01-10 | 2023-05-10 | 100% | Thức | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 100% | Trí
Xây dựng layout Admin và Home | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 100% | Trí | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 100% | Thức
Làm chức năng phần 2 | 2023-01-10 | 2023-05-10 | 100% | Trí | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 100% | Thức
Merge code, Deploy, Record Video | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 100% | Trí | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 100% | Thức